## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復3 計画、要求分析、分析 第1回合否判定レビュー |  | 2020/06/11 木) 15:05-15:20 | Teams Review RoomB
出席者
畔上、今古賀、金子、武田、福原、町田（敬称略）
レビューア |  | 書記
畔上 |  | 福原
工程 | 開催目的
計画立案 | 反復3の設計工程に入るための合否判定 結果：合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
反復計画書 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 1
WBSガントチャート |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 0
ユースケース図 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 0
ユースケース記述 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 1
非機能要求一覧 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 0
システムテスト仕様書 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 0
クラス図 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 1
シーケンス図 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 3
|  | 総指摘件数 | 6
※工程：計画立案、要求分析、構造化分析まで合否判定レビューをいただいた

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 反復計画書 | 指摘 | 15日の午前は予備の時間としているが作業を予定する | 畔上 | 12日のテスト、振り返りの工程を15日の午前に移し、実装の工数を増やした | 2020-06-11
2 | ユースケース記述 | 指摘 | 大人、子供の具体的な金額を設定をする | 畔上 | 子供は大人の半額料金とする旨を備考欄に記述した | 2020-06-11
3 | シーケンス図 | 指摘 | 子供と大人の人数を指定するメソッドを分ける | 畔上 | 修正済み | 2020-06-11
4 | シーケンス図 | 指摘 | 合計金額の計算をするメソッドの引数を大人の枚数、子供の枚数を設定する | 畔上 | 修正済み | 2020-06-11
5 | シーケンス図 | 指摘 | 人数と合計金額を表示するメソッドの引数を大人の枚数、子供の枚数を設定する | 畔上 | 修正済み | 2020-06-11
6 | クラス図 | 指摘 | クラス図の属性の順番を揃える | 畔上 | 修正済み | 2020-06-11