## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
要求分析 第2回レビュー |  | 2020/06/03 (水) 10:30-10:45 | Teams
出席者
畔上,今古賀,福原,武田,町田,金子（敬称略）
レビューア |  | 書記
畔上 |  | 武田
工程 | 開催目的
要求分析 | 次の工程に行くための合意判定 不合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ユースケース図 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 2
ユースケース図記述 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 1
非機能要求 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 0
システムテスト仕様書 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | ユースケース図 | 指摘 | ユースケース図の体言止めと動詞の統一 | 畔上 | 動詞で終わるに統一する
2 | ユースケース図 | 指摘 | 予約しない限りチケット情報が出ないでよいか | 畔上 | チケット情報を表示するユースケースを追加する
3 | ユースケース記述 | 指摘 | チケット在庫がない場合チケット選択欄に表示がなくてよいのか | 畔上 | チケット選択欄に表示で在庫がないことを表示して戻す
4 | システムテスト仕様書 | 指摘 | テスト仕様書の結果が期待通り出力されない | 畔上 | システムテスト仕様書の予想結果及び、テスト手順の修正する

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）