## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復3 受け入れレビュー 第1回合否判定レビュー |  | 2020/06/12 (金) 15:40-15:55 | Teams Review RoomA
出席者
黒木、畔上、今古賀、金子、武田、福原、町田（敬称略）
レビューア |  | 書記
黒木、畔上 |  | 金子
工程 | 開催目的
テスト | 反復3の振り返りに進むための合否判定 結果：合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 2
ソースコード |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 1
ユニットテスト仕様書（結果記入済） |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 1
統合テスト仕様書（結果記入済） |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 1
非機能要求一覧 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 0
|  | 総指摘件数 | 5

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | ユニットテスト仕様書 | 指摘 | 実際の結果に入力ミスがある | 黒木 | 入力ミスをその場で修正した | -
2 | ユニットテスト仕様書 | 質問 | 在庫数の大人と子供の枚数振り分けの仕組みはどうなっているのか | 黒木 | 在庫数は大人子供に関係なく一つの値に設定してある | -
3 | 統合テスト仕様書 | 指摘 | 実際の結果に入力ミスがある | 黒木 | 入力ミスをその場で修正した | -
4 | クラス図 | 指摘 | Controlクラスのmapはフィールドではなくローカル変数ではないか | 畔上 | クラス図を見直し・修正する | 2020-06-12
5 | クラス図 | 指摘 | ControlクラスとCommandクラスの関係は依存なのか | 畔上 | クラス図とソースコードを見直し・修正する | 2020-06-12
6 | ソースコード | 指摘 | 可視性の観点で、privateに設定したほうが良いメソッドがある | 畔上 | ソースコードを見直し・修正する | 2020-06-12