## 開発体験シート
体験項目 |  | 質問 | 反復1 | 反復2 | 反復3 | 集計 | コメント（気付いたこと等）
要求分析 | ユースケース図 | 機能要求を検討しユースケース図を作成した | ○ | ○ | ○ | ○
| ユースケース記述 | ユースケースの詳細を検討し、記述した | ○ | ○ | ○ | ○
| 非機能要求一覧 | 非機能を検討し、記述した | ○ | ○ | ○ | ○ | どの部分が非機能要求か絞り出す点に苦労した
分析 | クラス図/オブジェクト図 | クラス図/オブジェクト図を検討し、作成した | ○ | ○ | ○ | ○
| シーケンス図 | シーケンス図を検討し、作成した | ○ | ○ | ○ | ○
| ステートマシン図 | ステートマシン図を検討し、作成した | － | － | － | －
設計 | クラス図 | クラス図を検討し、作成した | ○ | ○ | ○ | ○ | 反復を繰り返すごとに実装からの手戻りが少なくなった
| シーケンス図 | シーケンス図を検討し、作成した | ○ | ○ | ○ | ○ | 同上
| ステートマシン図 | ステートマシン図を検討し、作成した | － | － | － | －
実装 | 実装 | メソッド内部の処理（アルゴリズム）を実装した | ● | ● | ● | ● | 一つのメソッドの比重が大きくなってしまった点を次の反復で解決できた
|  | テストで見つかったバグを修正した | ● | ● | ● | ●
テスト | ユニットテスト | ユニットテストのテスト項目を検討した | ● | － | ○ | ●
|  | テストコードを作成し、ユニットテストを行った | ● | － | － | ●
| 統合テスト | 統合テストのテスト項目を検討した | ● | ● | ● | ●
|  | テストコードを作成し、統合テストを行った | ● | ● | ● | ●
| システムテスト | システムテストのテスト項目を検討した | ● | ● | ● | ●
|  | システムテストを行った | ● | ● | ● | ●
レビュー | レビュー | レビューを進行した | ● | ● | ● | ●
|  | レビューの議事録を作成した | ● | ● | ● | ●
|  | レビューに参加し発表（説明）した | ● | ● | ● | ●
プロジェクトマネジメント | 計画立案 | 反復計画を立案・修正した | ○ | ○ | ○ | ○ | 反復ごとの仕事量の偏りのない割り振りをするべきだった
|  | WBSを作成した（必要な作業を洗い出した） | ○ | ○ | ○ | ○
|  | ガントチャートを作成した（スケジュールを検討した） | ○ | ○ | ○ | ○ | もう少しガントチャートを意識してミニプロをこなすべきであった
| 実行＆進捗確認 | 毎日、予定と実績を記録した | ○ | ○ | ○ | ○
|  | その日の担当タスクが予定どおりに完了した | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 予定より遅れた際、リカバリ計画を立案した | ○ | ○ | － | ○
| 実績評価＆改善 | KPTによりプロジェクトの振り返りを行った | ○ | ○ | ○ | ○
|  | メトリクスによりプロダクトの品質を評価した | － | － | ○ | ○
|  | メトリクスによりプロジェクトの品質を評価した | － | － | ○ | ○
入力例
●：個人で担当した（成果物を作った、役割を果たした）
○：グループで担当した／議論に参加した
－：一切担当しなかった