## テンプレート
プロジェクト全体のゴール | チケット予約システム
複数の種類のチケット予約可能なシステム
本人が予約情報を確認、編集できる
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020/6/2（午前） | 2020/6/5(午後) | 2020/6/11(午後)
| 終了日 | 2020/6/5(午前) | 2020/6/11(午前) | 2020/6/15（午前）
| 期間 | 3.5日 | 4日 | 2日
| 反復の終了判断基準 | チケット予約システムの基本構造作成 ・ログインした会員が指定した枚数分チケットを購入できる ・予約済みのチケットを確認する ・予約済みのチケットをキャンセルする | チケット予約システムで購入可能なチケットの種類を増やす | チケット予約システムで本人の情報を参照、編集できる機能を追加 本人の履歴を見る機能を追加
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 発表資料(新規作成)
| 備考 |  | 反復１後に詳細は決定
実績 | 開始日
終了日
期間
成果物
備考

## サンプル
プロジェクト全体のゴール | 三目並べゲーム
勝敗判定する
コンピュータ対戦ができる
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020-06-02 | 2020-07-09 | 2020-07-12
| 終了日 | 2020-07-08 | 2020-07-11 | 2020-06-15
| 期間 | 4日間 | 3日間 | 3日間
| 反復の終了判断基準 | 人間プレイヤーで対戦できる 結果と履歴が表示される | コンピュータプレイヤーと対戦できる 結果と履歴が表示される | コンピュータプレイヤーのレベルを3段階に設定できる 対戦結果と履歴が評される
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 発表資料(新規作成)
備考
実績 | 開始日
終了日
期間
成果物
備考