## 反復計画書 (更新)
プロジェクト全体のゴール | チケット予約システム
複数の種類のチケット予約可能なシステム
本人が予約情報を確認、編集できる
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020/6/2（午前） | 2020/6/8(午後) | 2020/6/11(午後)
| 終了日 | 2020/6/5(午前) | 2020/6/10(午後) | 2020/6/15（午前）
| 期間 | 3日 | 2.5日 | 2日
| 反復の終了判断基準 | チケット予約システムの基本構造作成 ・ログインした会員が指定した枚数分チケットを購入できる ・予約済みのチケットを確認する | チケット予約システムで ・予約済みチケットのキャンセルする ・本人の履歴を見る ・永続化を追加する ・新規アカウントを作成する | ・チケット価格を「大人・子供」の2種類から選択できるように変更する。 ・Commandパターンを追加する。
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) 開発体験シート（新規作成） KPTによる振り返り結果（新規作成） | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 開発体験シート（更新） KPTによる振り返り結果（更新） | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 発表資料(新規作成) 開発体験シート（更新） KPTによる振り返り結果（更新）
備考
実績 | 開始日 | 2020/6/2(午前) | 2020/6/8(午後)
| 終了日 | 2020/6/8(午前) | 2020/6/11(午前)
| 期間 | 4日 | 3日
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) 開発体験シート（新規作成） KPTによる振り返り結果（新規作成） | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 開発体験シート（更新） KPTによる振り返り結果（更新）
| 備考 | 「予約日」を表示する実装は反復２で 行う

## 反復計画書
プロジェクト全体のゴール | チケット予約システム
複数の種類のチケット予約可能なシステム
本人が予約情報を確認、編集できる
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020/6/2（午前） | 2020/6/5(午後) | 2020/6/10(午後)
| 終了日 | 2020/6/5(午前) | 2020/6/10(午前) | 2020/6/15（午前）
| 期間 | 3.5日 | 3日 | 3日
| 反復の終了判断基準 | チケット予約システムの基本構造作成 ・ログインした会員が指定した枚数分チケットを購入できる ・予約済みのチケットを確認する | チケット予約システムで購入可能なチケットの種類を増やす | チケット予約システムで予約済みチケットのキャンセルとと本人の履歴を見る機能を追加
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) 開発体験シート（更新） KPTによる振り返り結果（更新） | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 開発体験シート（更新） KPTによる振り返り結果（更新） | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 発表資料(新規作成) 開発体験シート（更新） KPTによる振り返り結果（更新）
| 備考 |  | 反復１後に詳細は決定
実績 | 開始日
終了日
期間
成果物
備考

## サンプル
プロジェクト全体のゴール | 三目並べゲーム
勝敗判定する
コンピュータ対戦ができる
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020-06-02 | 2020-07-09 | 2020-07-12
| 終了日 | 2020-07-08 | 2020-07-11 | 2020-06-15
| 期間 | 4日間 | 3日間 | 3日間
| 反復の終了判断基準 | 人間プレイヤーで対戦できる 結果と履歴が表示される | コンピュータプレイヤーと対戦できる 結果と履歴が表示される | コンピュータプレイヤーのレベルを3段階に設定できる 対戦結果と履歴が評される
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 発表資料(新規作成)
備考
実績 | 開始日
終了日
期間
成果物
備考