## 反復2
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-08 |  | 2020-06-09 |  | 2020-06-10 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-12
[10 empty] | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目 |  | 4日目 |  | 5日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 | 今古賀,金子,福原,町田.武田 |  | 77.25 | 0 | 17 | 13.75 | 16.75 | 13 | 16.75 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 76.5 | 0 | 17 | 13.75 | 16.75 | 7 | 2.25 | 2.25 | 3 | 0 | 0
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 | 今古賀,金子,福原,町田.武田 |  | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 11.25 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | 反復計画書 |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 1.25 |  | 1.25
[7 empty] | 今古賀,金子,福原,町田、武田 | 5 | 5 |  | 1.25
| b | WBSガントチャート |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 2 | 2.5 |  | 2.5
[7 empty] | 今古賀,金子,福原,町田.武田 |  | 2.5 |  | 2.5
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 1.25 |  | 1.25
[9 empty] | 1.25 |  | 1.25
| b | レビュー指摘修正 |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 2 | 1.25 |  | 1.25
[9 empty] | 1.25 |  | 1.25
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 1 | 1.25 |  | 1.25
[9 empty] | 1.25 |  | 1.25
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 13.25 | 0 | 9.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 7.75 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | ユースケース図 |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 1.25 |  | 1.25
[9 empty] | 1.25 |  | 1.25
| b | ユースケース記述 |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 4.5 |  | 4.5
[9 empty] | 1.25 |  | 1.25
| c | 非機能要求一覧 |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 1.25 |  | 1.25
[9 empty] | 1 |  | 1
| d | システムテスト仕様書 |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 2.5 |  | 2.5
[9 empty] | 1 |  | 1
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 1.5 |  |  | 1.5
[9 empty] | 1.25 |  | 1.25
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 1.25 |  |  | 1.25
[9 empty] | 1 |  | 1
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 1 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 1 |  | 1
C.分析 | [5 empty] | 予定 | 今古賀,金子,福原,町田.武田 |  | 13.75 | 0 | 0 | 10 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 14 | 0 | 1.75 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 5 |  |  | 5
[9 empty] | 6.75 |  | 1.75 | 5
| b | シーケンス図 |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 5 |  |  | 5
[9 empty] | 4 |  |  | 4
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 1.5 |  |  |  | 1.5
[9 empty] | 1.25 |  |  | 1.25
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 1.25 |  |  |  | 1.25
[9 empty] | 1 |  |  | 1
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 1 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 1 |  |  | 1
D.設計 | [5 empty] | 予定 | 今古賀,金子,福原,町田.武田 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 26.25 | 0 | 0 | 1.5 | 16.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 4.5 |  |  |  | 4.5
[9 empty] | 6.5 |  |  | 1.5 | 5
| b | シーケンス図 |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 5 |  |  |  | 5
[9 empty] | 5.75 |  |  |  | 5.75
| c | 統合・ユニットテスト仕様書 |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 3.5 |  |  |  | 3.5
[9 empty] | 6 |  |  |  | 6
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
[9 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5
[9 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
[9 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
E.実装 | [5 empty] | 予定 | 今古賀,金子,福原,町田.武田 |  | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | コード |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 10 |  |  |  |  | 5 | 5
[9 empty] | 9 |  |  |  |  | 5 | 4
| b | テストコード |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 3.5 | [5 empty] | 3.5
[9 empty] | 3 | [5 empty] | 3
F.テスト | [5 empty] | 予定 | 今古賀,金子,福原,町田.武田 |  | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 3 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | テスト仕様書【結果記入済】 |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 2 | [5 empty] | 2
[9 empty] | 2 | [5 empty] | 0 | 2
| b | 非機能要求一覧【結果記入済】 |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 1 | 0.25 | [5 empty] | 0.25
[9 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0 | 0.25
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5
[9 empty] | 2.5 | [7 empty] | 2.5
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
[9 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5
G.振り返り | [5 empty] | 予定 | 今古賀,金子,福原,町田.武田 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 1 | [5 empty] | 1
[9 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5
| b | メトリクス評価 |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 0 | [5 empty] | 0
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
[9 empty] | 1.5 | [7 empty] | 1.5
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 今古賀,金子,福原,町田.武田 | 5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
[9 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること