## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復3 設計 第1回合否判定レビュー |  | 2020/06/12 (金) 9:55-10:10 | Teams Review Room A
出席者
国正、今古賀、金子、武田、福原、町田（敬称略）
レビューア |  | 書記
国正 |  | 今古賀
工程 | 開催目的
構造化設計 | 反復３ 実装工程に進むための合否判定 合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 今古賀、金子、武田、福原、町田 | 3
シーケンス図 |  | 今古賀、金子、武田、福原、町田 | 0
統合テスト仕様書 |  | 町田 | 2
ユニットテスト仕様書 |  | 福原 | 0
|  | 総指摘件数 | 5

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 指摘 | CommandとControlの関係は依存ではないのか | 国正 | 依存に修正する | 2020-06-12
2 | クラス図 | 指摘 | executeメソッドをどのように変更するのか不明である | 国正 | Commandを継承するクラスのメソッドを削除する | 2020-06-12
3 | クラス図 | 指摘 | Commandクラスが抽象クラスであることをクラス図に反映すべき | 国正 | abstractをtrueに変更する | 2020-06-12
4 | 統合テスト仕様書 | 指摘 | タイトルが未記入である | 国正 | タイトルを修正する | 2020-06-12
5 | 統合テスト仕様書 | 指摘 | 先に正常なケースを記述したほうが分かりやすい | 国正 | テストケースの順番を入れ替える | 2020-06-12

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）