## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復計画書 第1回レビュー |  | 2020/06/02 (火) 11:20-11:35 | Teams
出席者
蜂須賀、今古賀、金子、武田、福原、町田（敬称略）
レビューア |  | 書記
蜂須賀 |  | 今古賀
工程 | 開催目的
計画立案 | ミニプロジェクト１０日間の流れの確認
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
プロジェクト全体のゴール |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 0
第１反復 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 1
第2反復 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 0
第3反復 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 0
スケジュール |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 1
成果物 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 1
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 第１反復 | 指摘 | 内容が重い | 蜂須賀 | 第2反復を軽くし、第1反復にもう少し時間をかける | 2020/6/2 AM
2 | 反復計画書 | 質問 | 要求書に書いてあることを分割してよいか | 町田 | 反復1～3で分割してよい
3 | 各反復の成果物 | 指摘 | 振り返りの資料を追加 | 蜂須賀 | 振り返りの資料を各反復の成果物に追加する | 2020/6/2 AM
4 | スケジュール | 指摘 | スケジュールがタイト | 蜂須賀 | 内容と日程を見直す | 2020/6/2 AM

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）