## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | ソースコード | 質問 | 「予約日の出力」を次の反復２に回すのはなぜか | 国正 | 実装し忘れのため反復2に回した。以後注意する。 | 2020-06-08
2 | ソースコード | 指摘 | 関係のないコメントが残っている | 国正 | 今回のリリースの成果物に関係のないコメント(特にControlクラス）は削除する。 | 2020-06-08
3 | ソースコード、設計図 | 指摘 | 設計図との見比べ | 国正 | クラス図やシーケンス図と見比べてソースコードの確認、修正を行う | 2020-06-08
4 | ソースコード | 指摘 | パッケージの名称について | 国正 | dbパッケージはdomeinパッケージに名称変更する | 2020-06-09

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）

## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
受け入れレビュー 第1回レビュー |  | 2020/06/08 (月) 11:25-11:45 | Teams Review RoomD
S
国正、今古賀、金子、武田、福原、町田（敬称略）
レビューア |  | 書記
国正 |  | 今古賀
工程 | 開催目的
テスト | 反復２に進むためのシステム全体の合意判定 条件付き合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ソースコード |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 3
ユニットテスト仕様書（結果記入済） |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 0
統合テスト仕様書（結果記入済） |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 0
非機能要求一覧 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 0
|  | 総指摘件数 | 3