## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 指摘 | 入出力クラスのメソッドの構造を変更する | 国正 | メソッド名の表記をわかりやすくする | 2020-06-09
2 | シーケンス図 | 指摘 | 各シーケンス図でリストの中身の重複の削除する（チケット名、会員名） | 国正 | チケット名、会員名をオブジェクトに変更して使用するときだけ持ってくるようメモ書きを追加する | 2020-06-09

## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
分析 第1回合否判定レビュー |  | 2020/06/09 (火) 11:55-12:10 | ReviewRoomD
出席者
国正,今古賀,福原,武田,町田,金子（敬称略）
レビューア |  | 書記
国正 |  | 武田
工程 | 開催目的
構造化分析 | 次の工程に行くための合意判定 合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 1
シーケンス図 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 1
|  | 総指摘件数 | 2