## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復2 要求分析 第1回合否判定レビュー |  | 2020/06/08 (月) 15:55-16:10 | Teams Review RoomA
出席者
国正、今古賀、金子、武田、福原、町田（敬称略）
レビューア |  | 書記
国正 |  | 今古賀
工程 | 開催目的
要求分析 | 分析工程に入るための合否判定 合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ユースケース図 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 1
ユースケース記述 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 2
システムテスト仕様書 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 0
非機能要求一覧 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 0
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | ユースケース図 | 指摘 | 「ユーザーID作成」が分かりにくい | 国正 | 「アカウント作成」へ変更する | 2020-06-08
2 | ユースケース記述 | 指摘 | システムが行うことも記述に加える | 国正 | システムが行うことを追記する | 2020-06-08
3 | ユースケース記述 | 指摘 | 事後条件の書き方が統一されていない | 国正 | 「項目画面が表示される」と書き直す | 2020-06-08
4 | 非機能要求一覧 | その他 | 信頼性の確保として永続化を行うのではないか | 国正 | 後付けするものでもないので、参考として受け入れる

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）