## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復2 計画 第1回合否判定レビュー |  | 2020/06/08 (月) 15:15-15:30 | Teams Review RoomD
出席者
国正、今古賀、金子、武田、福原、町田（敬称略）
レビューア |  | 書記
国正 |  | 今古賀
工程 | 開催目的
計画立案 | 反復2の要求分析工程に入るための合否判定 合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
反復計画書 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 2
WBSガントチャート |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 0
|  | 総指摘件数 | 2

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 反復計画書 | 指摘 | 永続化のレベルが不明である | 国正 | 反復2の備考欄「ファイルの入出力で行う」と記入する | 2020-06-08
2 | 反復計画書 | 指摘 | ユーザーIDの作成の意味が伝わらない | 国正 | 「ユーザーID作成」ではなく、「アカウント作成」と変更する | 2020-06-08

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）