## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
受け入れレビュー 第1回レビュー |  | 2020/06/11 (月) 11:00-11:20 | Teams Review RoomB
出席者
国正、髙見澤、今古賀、金子、武田、福原、町田（敬称略）
レビューア |  | 書記
高見澤、国正 |  | 福原
工程 | 開催目的
テスト | 反復3に進むためのシステム全体の合意判定
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ソースコード |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 2
ユニットテスト仕様書（結果記入済） |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 0
統合テスト仕様書（結果記入済） |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 0
非機能要求一覧 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 0
クラス図 |  | 今古賀,福原,武田,町田,金子 | 1
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 統合テスト | 質問 | パスワードが異なる場合はどうか | 高見澤 | 反復１で確認済み | -
2 | ソースコード | 指摘 | 新規作成とログインでカンマとドットが統一されていない | 高見澤 | 修正する | 2020-06-11
3 | クラス図 | 指摘 | クラス図とソースコードが一致していない箇所がある | 国正 | ソースコードの変更をクラス図に反映する | 2020-06-11
4 | ソースコード | 指摘 | ControlクラスにInterfaceクラスをフィールドにしても良いのではないか | 国正 | 反復３で実装予定 | 2020-06-12